|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN PHỤNG HIỆP**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Phụng Hiệp, ngày tháng năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Hỗ trợ các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023**

**trên địa bàn huyện Phụng Hiệp**

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Phương án số 01/PA-SGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Hậu Giang. UBND huyện Phụng Hiệp xây dụng kế hoạch hỗ trợ các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Mục đích.**

Nhằm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

**II. Thời gian, địa điểm thi THPT trên địa bàn huyện.**

**1. Thời gian thi:** Từ 27/6/2023 đến ngày 30/6/2023, cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Bài/môn thi** | **Thời gian làm bài** | **Ghi chú** |
| 27/6/2023 | Sáng | 8 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi | | |
| Chiều | 14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. | | |
| 28/6/2023 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút |  |
| Chiều | Toán | 90 phút |  |
| 29/6/2023 | Sáng | Bài thi KHTN  (Lý, Hóa, Sinh) | 50 phút/mỗi môn thi |  |
| Bài thi KHXH  (Địa lý, lịch Sử, GDCD) | 50 phút/mỗi môn thi |  |
| Chiều | Ngoại ngữ | 60 phút |  |
| 30/6/2023 | Sáng | Dự phòng | | |

**2. Các điểm thi:**

- Trên địa bàn huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 04 điểm thi tại 04 điểm trường THPT, cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm** | **Trường THPT** | **Số phòng** | **Đơn vị đăng ký dự thi** | **Số đăng ký** | **Số Tổng số** |
| 1 | THPT Cây Dương | 18 | THPT Cây Dương | 372 | 423 |
| TT GDNN-GDTX | 51 |
| 2 | THPT Lương Thế Vinh | 10 | THPT Lương Thế Vinh | 225 | 225 |
| 3 | THPT Tân Long | 14 | THPT Tân Long | 308 | 308 |
| 4 | THPT Hòa An | 7 | THPT Hòa An | 148 | 148` |
| **Tổng** | | **49** |  | **1.104** | **1.104** |

- Các điểm thi được đặt ở trường có đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi đảm bảo an toàn và thuận tiện cho giám thị và thí sinh.

**III. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện**

**1. Nhiệm vụ chung**

- Phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức các điểm thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi; Thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Hậu Giang.

**2. Nhiệm vụ của các phòng chuyên môn**

**2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Tham mưu cho Thường trực UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức ôn, luyện thi cho học sinh đang học lớp 12 tại các đơn vị và thí sinh tự do trên địa bàn huyện nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi.

- Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và các phòng chuyên môn có liên quan của huyện tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

**2.2. Công an huyện**

- Xây dựng phương án bảo vệ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn; cử cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi; bảo đảm an ninh trật tự, ưu tiên lực lượng trong thời gian diễn ra kỳ thi theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thi tỉnh.

- Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự tại khu vực thi; đe dọa, gây gổ với cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi; đánh cắp hồ sơ thi, đề thi, bài thi; các hành vi tiêu cực liên quan đến thi cử; phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khắc phục các hiện tượng hỏa hoạn, thiên tai (nếu xảy ra).

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông ở các khu vực thi tại các điểm thi trong huyện; hỗ trợ các trường THPT vận chuyển đề thi nhằm đảm bảo tính mật của đề thi.

- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn nơi có điểm thi hỗ trợ an ninh trật tự bên trong và ngoài tại điểm thi (bố trí mỗi điểm thi có 02 người phụ trách).

- Lập danh sách lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài gửi các Trường THPT để hỗ trợ kinh phí theo quy định.

**2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các trường THPT tham mưu UBND huyện về kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho các điểm thi trên địa bàn; đồng thời tiến hành thanh, quyết toán theo quy định.

**2.4. Trung tâm Y tế huyện**

- Thực hiện kiểm tra ATVSTP tại căn tin trường và các quán ăn nơi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Bố trí nhân lực, dự phòng cơ số thuốc phù hợp (mỗi điểm khoảng 1 triệu), xe cấp cứu, bố trí lịch trực của cán bộ nhân viên ngành y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, có phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi và thí sinh dự thi tại các điểm thi theo phân công của Ban Chỉ đạo thi.

- Bố trí lực lượng cán bộ y tế tham gia tại các điểm thi đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các điểm thi; cung cấp thuốc sát khuẩn; sinh hoạt các quy định về công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của Ban chỉ đạo kỳ thi.

- Lập dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và thanh quyết toán theo quy định.

**2.5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện**

Bố trí thời gian và dành thời lượng để tuyên truyền về kỳ thi.

**2.6. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện**

Chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự ATGT trong các ngày diễn ra kỳ thi.

**2.7. Điện lực Phụng Hiệp**

Xem xét đảm bảo nguồn điện và chuẩn bị máy phát điện dự phòng trong suốt thời gian thi tại các điểm thi, đồng thời liên hệ với Điện lực Ngã Bảy hỗ trợ đảm bảo nguồn điện cho Trường THPT Tân Long.

**2.8. Đề nghị Đội Công trình đô thị Phụng Hiệp**

- Có kế hoạch điều phối, đảm bảo nguồn nước phục vụ các điểm thi trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

- Có kế hoạch phát quang, dọn dẹp vệ sinh và cắt tỉa cây xanh ở các điểm thi đảm bảo an toàn.

**2.9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn** (nơi có các điểm thi)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn. Đảm bảo các điểm ăn, nghỉ cho giáo viên và học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

**2.10. Các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện**

- Hoàn thành chương trình dạy học và tổ chức ôn luyện; đồng thời sinh hoạt cho học sinh về quy chế thi; tư vấn về kỳ thi đảm bảo đúng quy định. Cấp kinh phí hỗ trợ cho lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài theo đúng quy định.

- Thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng thời gian quy định của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Giao Trường THPT: Hòa An, Tân Long chủ động liên hệ các ngành trong việc chuẩn bị máy phát điện dự phòng.

**IV. Tổ chức thực hiện**

Căn cứ vào Kế hoạch, các phòng chuyên môn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, các trường THPT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh phải báo cáo kịp thời về UBND huyện (thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023) để có hướng giải quyết kịp thời./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - CT, các PCT. UBND huyện;  - Phòng: GDĐT, TCKH;  - Công an huyện;  - TTYT huyện;  - TTVH-TT và TT huyện;  - Các Trường THPT trên địa bàn huyện;  - TTGDNN-GDTX;  - Điện lực PH;  - Đoàn TNCS HCM huyện;  - UBND xã, thị trấn: CD, KC, TL, HA;  - PCVP. NC;  - Lưu: VT, VX (01b). | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Trần Không Dận** |